## PON TEST SHEET
A02SSE0
PON TERMINAL TEST SHEET
-
SPLITTER COUNT |  |  | SPLITTER PORTS AVAILABLE |  |  |  | TERMINALS |  | TOTAL STRANDS |  |  | POWER TESTS |  |  |  |  | OTDR TESTS |  |  | TESTP |  |  | TESTPA
2 |  |  | YES |  |  |  | 70 |  | 342 |  |  | 70 |  |  |  |  | 272 |  |  | 70 |  |  | 0
GRANITE SPLITTERS WITH AVAILABLE PORTS
PFP | [5 empty] | SPLITTER |  |  |  | SPL PROJECT | LO STRAND |  |  |  | HI STRAND |  |  | AVAILABLE PORTS |  |  | PON PATH STATUS
S 660-3 N CANYON RD PFP | [5 empty] | S 606-3 N CANYON RD SPL-1 |  |  |  | A02SSE1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | PENDING ADD
S 660-3 N CANYON RD PFP | [5 empty] | S 606-3 N CANYON RD SPL-2 |  |  |  | A02SSE1 | 65 |  |  |  | 128 |  |  | 64 |  |  | PENDING ADD
WALDO TERMINAL DETAIL
|  | WALDO ID |  |  | TERMINAL |  |  | CABLE ID |  |  | POWER TEST STRAND |  |  |  |  | OTDR TEST STRAND(S) |  |  | TOTAL STRANDS |  |  | TESTP QTY |  | TESTPA QTY
|  | 221138716 |  |  | F 1115-1 MEADOW LN N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 505 |  |  |  |  | 506-512 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138717 |  |  | R 1306-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 513 |  |  |  |  | 514-516 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138725 |  |  | F 1702-2 HIGH FOREST DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 517 |  |  |  |  | 518-524 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138724 |  |  | F 1606-2 HIGH FOREST DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 525 |  |  |  |  | 526-528 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138723 |  |  | F 1508-2 HIGH FOREST DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 529 |  |  |  |  | 530-532 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138722 |  |  | F 1415-2 HIGH FOREST DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 533 |  |  |  |  | 534-536 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138721 |  |  | OPP 1404-2 HIGH FOREST DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 537 |  |  |  |  | 538-540 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138720 |  |  | F 1304-2 HIGH FOREST DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 541 |  |  |  |  | 542-544 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138719 |  |  | R 1356-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 545 |  |  |  |  | 546-548 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138718 |  |  | R 1330-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 549 |  |  |  |  | 550-552 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138715 |  |  | F 1313-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 553 |  |  |  |  | 554-556 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138714 |  |  | F 1303-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 557 |  |  |  |  | 558-560 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138713 |  |  | F 1227-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 561 |  |  |  |  | 562-564 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138712 |  |  | F 1203-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 565 |  |  |  |  | 566-568 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138711 |  |  | F 1031-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 569 |  |  |  |  | 570-576 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138710 |  |  | R 1021-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 577 |  |  |  |  | 578-584 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138709 |  |  | R 1007-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 585 |  |  |  |  | 586-588 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138708 |  |  | R 927-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 589 |  |  |  |  | 590-592 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138707 |  |  | R 820-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 593 |  |  |  |  | 594-600 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138706 |  |  | F 933-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 601 |  |  |  |  | 602-608 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138705 |  |  | F 911-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 609 |  |  |  |  | 610-616 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138704 |  |  | F 831-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 617 |  |  |  |  | 618-620 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138703 |  |  | F 813-2 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 621 |  |  |  |  | 622-624 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138702 |  |  | F 721-1 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 625 |  |  |  |  | 626-628 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138701 |  |  | F 635-1 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 629 |  |  |  |  | 630 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138700 |  |  | F 629-1 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 631 |  |  |  |  | 632 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138699 |  |  | F 603-1 OVERLOOK RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 633 |  |  |  |  | 634-636 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221191685 |  |  | 501.1 RICE MINE RD N OTE FBT |  |  | PON1117PA |  |  | 655 |  |  |  |  | 656-660 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221190871 |  |  | I 701.1.1 RICE MINERD N OTE FBT |  |  | PON1117PA |  |  | 661 |  |  |  |  | 662-666 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221190826 |  |  | OTE I 825 RICE MINE RD N FBT |  |  | PON1117PA |  |  | 667 |  |  |  |  | 668-672 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221190177 |  |  | F 805-2 RICE MINE RD N FBT |  |  | PON1117PA |  |  | 673 |  |  |  |  | 674-684 |  |  | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138738 |  |  | F 1322-2 INDIAN HILLS DR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 685 |  |  |  |  | 686-692 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138737 |  |  | F 1225-2 INDIAN HILLS DR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 693 |  |  |  |  | 694-696 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138746 |  |  | F 1210-2 INDIAN HILLS CIR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 697 |  |  |  |  | 698-700 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138745 |  |  | F 1216-2 INDIAN HILLS CIR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 701 |  |  |  |  | 702-704 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138744 |  |  | F 1300-2 INDIAN HILLS CIR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 705 |  |  |  |  | 706-708 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138743 |  |  | OPP 1309-2 INDIAN HILLS CIR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 709 |  |  |  |  | 710-712 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138742 |  |  | F 1312-2 INDIAN HILLS CIR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 713 |  |  |  |  | 714-720 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138736 |  |  | F 1207-2 INDIAN HILLS DR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 721 |  |  |  |  | 722-728 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138735 |  |  | F 1117-2 INDIAN HILLS DR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 729 |  |  |  |  | 730-732 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138741 |  |  | F 1203-2 INDIAN HILLS CIR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 733 |  |  |  |  | 734-736 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138740 |  |  | OPP 1204-2 INDIAN HILLS CIR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 737 |  |  |  |  | 738-740 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138739 |  |  | F 1202-2 INDIAN HILLS CIR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 741 |  |  |  |  | 742-744 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138734 |  |  | F 1027-2 INDIAN HILLS DR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 745 |  |  |  |  | 746-752 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138733 |  |  | F 1017-2 INDIAN HILLS DR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 753 |  |  |  |  | 754-760 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138732 |  |  | F 917-2 INDIAN HILLS DR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 761 |  |  |  |  | 762-764 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138731 |  |  | OPP 907-2 INDIAN HILLS DR FST |  |  | PON1117PA |  |  | 765 |  |  |  |  | 766-768 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138730 |  |  | F 706-2 7TH PL N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 769 |  |  |  |  | 770-772 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138729 |  |  | F 714-1 7TH PL N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 773 |  |  |  |  | 774-776 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138728 |  |  | F 728-1 7TH PL N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 777 |  |  |  |  | 778-780 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138726 |  |  | OPP 1001-1 RICE MINE RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 781 |  |  |  |  | 782-792 |  |  | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138697 |  |  | R 1124-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 793 |  |  |  |  | 794-796 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138696 |  |  | R 1104-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 797 |  |  |  |  | 798-800 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138695 |  |  | R 1020-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 801 |  |  |  |  | 802-804 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138694 |  |  | R 1006-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 805 |  |  |  |  | 806-808 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138693 |  |  | R 928-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 809 |  |  |  |  | 810-812 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138692 |  |  | R 916-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 813 |  |  |  |  | 814-816 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221138698 |  |  | R 844-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 817 |  |  |  |  | 818-824 |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124917 |  |  | R 906-2 PINEMONT DR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 825 |  |  |  |  | 826-828 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124823 |  |  | F 1110-2 CANYON RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 829 |  |  |  |  | 830-832 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124813 |  |  | F 1100-1 CANYON RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 833 |  |  |  |  | 834 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124786 |  |  | F 824-2 CANYON RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 835 |  |  |  |  | 836 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124774 |  |  | F 818-1 CANYON RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 837 |  |  |  |  | 838 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124760 |  |  | F 732-1 CANYON CIR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 839 |  |  |  |  | 840 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124725 |  |  | F 604-1 CANYON CIR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 841 |  |  |  |  | 842-844 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124723 |  |  | F 624-1 CANYON CIR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 845 |  |  |  |  | 846-848 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124719 |  |  | F 726-1 CANYON CIR N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 849 |  |  |  |  | 850-852 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124715 |  |  | F 727-1 CANYON RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 853 |  |  |  |  | 854-856 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124713 |  |  | F 717-1 CANYON RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 857 |  |  |  |  | 858-860 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | 221124704 |  |  | F 617-1 CANYON RD N FST |  |  | PON1117PA |  |  | 861 |  |  |  |  | 862-864 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0